|  | Приложение к плану работы МАДОУ детского сада «Надежда» на 2014-2015 уч.г. УТВЕРЖДАЮ: Заведующий МАДОУ детского сада «Надежда» г. Кирово-Чепецка Кировской области Приказ № 103/1 от «22» мая 2014 года. |
| --- | --- |

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

(ДОРОЖНАЯ КАРТА)

по обеспечению введения федерального

государственного образовательного стандарта

дошкольного образования (ФГОС ДО)

в МАДОУ детском саду «Надежда» г. Кирово-Чепецка

на 2014-2016 годы.

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению ФГОС ДОО.

Задачи:

- создать условия для введения и реализации ФГОС ДО в ДОО;

- приведение в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовой базы ДОО;

- организация методического и информационного сопровождения реализации ФГОС ДО.

| № п/п | Мероприятие | Примерные сроки | Ответственные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 1.1 | Разработка плана введения ФГОС ДО в дошкольной образовательной организации (далее ДОО) | До 01.01.2014 | Заведующий | План введения ФГОС ДО в ДОО |
| 1.2 | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОО | Поэтапно До 2016 года | Заведующий | Приведение локаль-ных актов в соответ-ствие с ФГОС ДО |
| 1.3 | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. | Постоянно | Заведующий, ст. воспитатель | Исполнение требова-ний нормативно-правовых документов |
| 1.4 | Организация исполнения федеральных и региональных требований к образовательным организациям в части создания условий реализации основной образовательной программы дошкольного образования в ДОО. | Постоянно | Заведующий | Создание условий реализации ООП ДО. Корректировка разделов ООП с учётом базовой оснащённости ДОО |
| 1.5 | Разработка образовательной программы ДОО в соответствии с требованиями ФГОС | Апрель-май 2014 | Заведующий, ст. воспитатель | ООП ДО в соответствии с ФГОС ДО |
| 1.6 | Использование примерных образователь-ных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке ООП дошкольной образовательной организации. | Постоянно, после утверж-дения приказа Минобрнауки России | Заведующий, ст. воспитатель | Разработка ООП обра-зовательной организа-ции |
| 1.7. | Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в образовательной организации | май 2014г. - декабрь 2016г. | Заведующий Ответственные педагоги | Создание условий реализации ФГОС ДО |
| 1.8 | Разработка программы развития ДОО с учетом требований ФГОС ДО | в течение 2014г | Рабочая группа | Программа развития ДОО с учетом требований ФГОС ДО |
| 2. Организационное обеспечение введения ФГОС ДО |
| 2.1 | Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО в ДОО. Корректировка работы рабочей группы | Апрель 2014г. Ноябрь 2014г | Заведующий | Приказ о создании рабочей группы по подготовке внедрения ФГОС |
| 2.2 | Организация методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО в ДОО. | Постоянно | Старший воспитатель | Повышение професси-ональной компетент-ности педагогических работников в области организации образова-тельного процесса и обновления содержа-ния образования в соответствии с ФГОС |
| 2.3 | Создание условий для реализации ФГОС ДО в образовательной организации | Постоянно | Заведующий | Выполнение требова-ний к условиям реали-зации ФГОС ДО |
| 2.4 | Организация обсуждения изменений в ООП дошкольной образовательной организации | Декабрь 2014 | Заведующий, ст. воспитатель | Внесение изменений в ООП ДОО |
| 2.5 | Разработка проекта новой образовательной программы ДОО в соответствии с ФГОС ДО и примерными основными образовательными программами дошкольного образования | До апреля 2014 | Заведующий, ст. воспитатель, рабочая группа | Проект ООП ДОО |
| 2.6 | Определение списка учебных пособий, используемых в образовательном процессе ДОО в соответствии с ФГОС | До августа 2015-2016 г. г. | Ст. воспитатель, рабочая группа | Комплексирование программ |
| 2.7 | Организация взаимодействия ДОО по обеспечению преемственности ФГОС НОО и ФГОС ДО | Постоянно | Заведующий, ст.воспитатель | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС |
| 2.8 | Организация индивидуального консульти-рования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС | В течение уч. года | педагог-психолог ДОУ, старший воспитатель | Определение возмож-ных психологических рисков и способов их профилактики, расши-рение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достиже-ний психологич. науки |
| 2.9 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения групп ДОО в соответствии с ФГОС ДО | Ноябрь 2014 | Воспитатели | Получение объектив-ной информации о готовности ДОО к переходу на ФГОС |
| 2.10 | Изучение педагогами ДОО нормативных документов Минобрнауки России и материалоа ФИРО по введению ФГОС ДО | По мере поступления материалов | Заведующий, старший воспитатель | Повышение професси-ональной компетент-ности педагогических работников |
| 2.11 | Участие педагогов в окружных и городских семинарах, конференциях, совещаниях по вопросам введения ФГОС | В соответствии с графиком, планами | Педагоги | Получение объектив-ной информации, Повышение професси-ональной компетент-ности педагогических работников. |
| 3. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС |
| 3.1 | Обеспечение повышения квалификации, подготовки и переподготовки педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДОУ через курсы повышения квалификации. Корректировка плана повышения квалификации педагогических кадров в связи с введением ФГОС ДО | Поэтапно Ежегодно | Заведующий, старший воспитатель | Повышение професси-ональной компетент-ности педагогических работников в области организации образова-тельного процесса и обновления содержа-ния образования в соответствии с ФГОС |
| 3.2 | Повышение квалификации педагогов в рамках системы внутренних методических мероприятий. | Ежегодно по плану | Заведующий, старший воспитатель | Повышение професси-ональной компетент-ности педагогических работников в области организации образова-тельного процесса и обновления содержа ния образования в соответствии с ФГО |
| 3.3 | Определение наставников для молодых педагогов | Ежегодно | Заведующий, старший воспитатель | Сопровождение молодых педагогов по вопросам реализации ФГОС. |
| 3.4 | Создание творческих, проблемных групп педагогов по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС | По мере необходимости | Старший воспитатель | Ликвидация затруднений |
| 3.5 | Использование методических рекоменда-ций по проведению аттестации педагоги-ческих работников образовательной организации | Сентябрь 2014 | Заведующий, старший воспитатель | Сопровождение аттестации педагоги-ческих работников |
| 3.6 | Методическое обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по введению ФГОС ДО | Постоянно | Заведующий, старший воспитатель | Подбор рекомендованной литературы и интернет-ресурсов |
| 3.7 | Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в образовательной организации | Май 2014г. - декабрь 2016г. | Педагогический персонал | Создание условий реализации ФГОС ДО |
| 4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 4.1 | Формирование и исполнение муниципального задания в части расходов образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС | Ежегодно и в период форми-рования бюд-жета | Заведующий | Исполнение муниципального задания |
| 4.2 | Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников, заключению доп. соглашений и др. | По мере необходимости | Заведующий, юрист-консультант | Внесение изменений в локальные акты ДОО |
| 4.3 | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС должностных инструкций работников ДОО | До августа 2015 | Заведующий, юрист-консультант, рабочая группа | Соответствие долж-ностных инструкций требованиям ФГОС |
| 4.4 | Изучение и использование методических рекомендаций по оказанию дополнительных образовательных услуг в условиях введения ФГОС ДО | Регулярно | Заведующий, рабочая группа | Оказание дополни-тельных образователь-ных услуг в условиях введения ФГОС |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДОО |
| 5.1 | Участие в инструктивно-методических семинарах, вебинарах и пр. разного уровня по вопросам внедрения ФГОС ДО. | 2014-2016гг. | Заведующий, ст. воспитатель | Повышение професси-ональной компетент-ности педагогических работников в области организации образова-тельного процесса и обновления содержа-ния образования в соответствии с ФГОС |
| 5.2 | Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС | Регулярно | Заведующий | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС |
| 5.3 | Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС (публичный доклад) | Июль-август | Заведующий | Информирование общественности о ходе и результатах внедре-ния ФГОС |
| 5.4 | Участие образовательной организации в общественных обсуждениях реализации ФГОС ДО (вебинары, семинары и т.д.) | Постоянно | Образовательная организация | Обсуждение хода и результатов внедрения ФГОС ДО |
| 5.5 | Проведение Советов педагогов и других мероприятий в образовательной организации по введению ФГОС ДО. | Регулярно | Заведующий, старший воспитатель | Организация общест-венных обсуждений по реализации ФГОС ДО в образовательной организации |
| 5.6 | Информирование родителей (законных представителей) о введении, реализации ФГОС ДОО через информационные стенды, сайт, родительские собрания. | Регулярно | Заведующий, старший воспитатель, социальный педагог, педагоги | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС. |
| 5.7 | Подготовка публикаций из опыта работы ДОО | Регулярно | Педагогический персонал | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС |